Clase7:
User story mapping y release plan - HTML
## Introducción a user story mapping y release plan
Al planificar la construcción de nuestro producto, existen diferentes técnicas y herramientas que nos ayudan a visualizar y organizar las tareas, los tiempos y establecer las expectativas adecuadas, compartidas por todos los involucrados en el proyecto.

Luego de recorrer el contenido de este átomo podrás:
- Realizar un user story mapping que te permita identificar las funcionalidades de tu producto, las tareas necesarias para construirlo y las diferentes versiones en la que evolucionará el software en el tiempo.
- Comunicar de manera visual, fácil y efectiva a los interesados en el proyecto cómo se planifica la construcción del software para establecer las expectativas de manera acorde.
Video:
PORQ, PARA Q ESTAMOS CONSTRUYENDO ESTO, que valores aportara a la sociedad y cuando, cuales son las actividades escenciales que el usuario puede realizar con el sistema, cuantas versiones podemos visualizar a futuro y asi sucesivamente
User story map:Se enfoca en el recorrido de los usarios
 Mapa de historias de usuarios: mapa de historias completo, para facilitar la priorizacion, se utiliza en la etapa de DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTO, cuando ya se conoce la necesidad del cliente y el producto que se quiere desarrollar. Se definen funcionalidades, características o servicios que tiene que cumplir el producto para lograr cumplir con los objetivos del usuario. Se hace con una grilla ordenanda por tiempo y necesidad. Es util para identificar cual será el MVP
User story mapping y release plan - HTML2
## ¿Qué obtenemos a partir del user story map?
Al realizar el user story map conseguimos:
- Claridad de scope y features (alcance y funcionalidades): ver de forma global todos los componentes que pretendemos construir.
- Priorizar componentes por valor de negocio: cuanto más arriba la historia significa que es más prioritaria, que primero se va a lanzar.
- Detectar dependencias entre componentes.
- Identificar entregas o releases: es una buena alternativa para un plan de proyecto o release plan.
- Ayudar a delimitar el alcance, es decir, lo que se va a construir y lo que se deja afuera.
¿Qué es el release plan?
Es un conjunto de historias de usuario agrupadas por versiones del usuarios.
Con herramienta de story maping puedo ver cada uno de los realisis proyectados a futuro con las histories de los usuarios
Puede modificarse los requerimioentos de furutos realises, se deben actualizar los requerimientios
Sirve para reducir incertidumbre y riesgo pero no como restriccion para posibles cambios